**Национальные проекты. Фотоконтроль-2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Проект** | **«Здравоохранение»** |
| **Объект** | Строительство ФАПа по адресу: с. Ключи, Бугульминский муниципальный район  |
| **Дата посещения** | 06 июня 2019 года |
| **Состав участников** | И.Х.Вильданов, Главный врач ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; А.В.Ермолаев, главный инженер ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; В.А.Батаев, Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского муниципального района. |
| **Выполнение графика работ на объекте** | - подготовка территории – 100 %- межевые работы – 100 %- топографические работы – 100 %- утверждение схемы земельного участка – 100 %- получение межевого плана – 100 %- постановка земельного участка на кадастровый учет, получение кадастрового паспорта – 100 %- закрепление на праве постоянного (бессрочного) пользования земельного участка – 100 %- регистрация права собственности на земельный участок – 100 %- присвоение адреса земельного участка – 100 %- получение градостроительного плана на земельный участок – 100 %- получение разрешения на строительство ФАПа – 100 % |
| **Основные выводы** | Работа ведется согласно графика |
| **Ответственные** | И.Х.Вильданов, Главный врач ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; А.В.Ермолаев, главный инженер ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; В.А.Батаев, Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского муниципального района. |



**Проект «Здравоохранение»**

**Объект** Завершение строительства родильного дома на 100 коек в городе Бугульма.

**Дата посещения** 6 июня 2019 года

**Состав участников** И.Х.Вильданов, Главный врач ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; А.В.Ермолаев, главный инженер ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; Р.Х.Кадермаева, главный врач родильного дома ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; С.А.Петрова, главная акушерка родильного дома; Д.Д.Пашкевич, главный инженер проекта ООО «Статус Проект»; И.В.Нитрошер, ведущий конструктор ООО «Статус Проект».

**Выполнение графика**

**работ на объекте** - пояснительная записка – 100 %

- СПОЗУ – 50 %

- Архитекткрные решения «АР» – 90 %

- Дизайн проект – 90 %

- техническое обследование – 100 %

- конструктивные и объемно-планировочные решения – 80 %

- система электроснабжения и наружное освещение – 70 %

- ВК – 70 %

- Отопление – 70 %

- вентиляция – 70 %

- сети связи и СКУД – 80 %

- видеонаблюдение – 60%

- технологическое решение – 90%

- ПОС – 85%

- ООС – 85%

- мероприятия «ПБ» сигнализация, пожаротушение – 80%

- обеспечение доступа инвалидов – 90%

- энергоэффективность – 100%

- сметная документация – 80%

**Основные выводы** Работа ведется согласно графика

**Ответственные** И.Х.Вильданов, Главный врач ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; А.В.Ермолаев, главный инженер ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; В.В.Гарафутдинов, заместитель руководителя исполнительного комитета Бугульминского муниципального района по инфраструктурному развитию; Р.Х.Кадермаева, главный врач родильного дома ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; Д.Д.Пашкевич, главный инженер проекта ООО «Статус Проект»; И.В.Нитрошер, ведущий конструктор ООО «Статус Проект».

