| Проект | «Здравоохранение» |
| --- | --- |
| Объект | Строительство ФАПа по адресу: с. Ключи, Бугульминский муниципальный район |
| Дата посещения | 22 августа 2019 года |
| Состав участников | А.В.Ермолаев, Главный инженер ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; В.А.Батаев, Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского муниципального района; И.Х.Вильданов, Главный врач ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ». |
| Выполнение графика работ на объекте | - подготовка территории – 100 % - межевые работы – 100 % - топографические работы – 100 % - утверждение схемы земельного участка – 100 % - получение межевого плана – 100 % - постановка земельного участка на кадастровый учет, получение кадастрового паспорта – 100 % - закрепление на праве постоянного (бессрочного) пользования земельного участка – 100 % - регистрация права собственности на земельный участок – 100 % - присвоение адреса земельного участка – 100 % - получение градостроительного плана на земельный участок – 100 % - получение разрешения на строительство ФАПа – 100 % - монтаж сваи – 100% - инженерные сети – 100% - отсыпка грунта под ФАПом – 60% |
| Основные выводы | Монтаж ФАПа - 15 % |
| Ответственные | И.Х.Вильданов, Главный врач ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; А.В.Ермолаев, главный инженер ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; В.А.Батаев, Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского муниципального района. |