**Национальные проекты. Фотоконтроль-2019**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата посещения  | 20.09. 2019 года |
| Проект: | Культура/Культурная среда |
| Объект  | Капитальный ремонт Подгорненского сельского дома культуры по адресу: Бугульминский район, п.Подгорный, ул.Луговая, д.5 |
| Состав участников | -Гарафутдинов В.В., И.о. руководителя Исполнительного комитета Бугульминского муниципального района;- Мубаракшин М.Ф., глава Подгорненского сельского поселения-Ибатуллина И.П., директор МБУ «Централизованная районная клубная система» Бугульминского муниципального района;- представители подрядной организации;- Бажитова Ю.А., заведующая Подгорненским СДК.**Выполнение СМР- 81%, в том числе:** |
| Выполнение графика работ на объекте | - восстановление кирпичной кладки стен - 95 %- устройство каркаса кровли с пароизоляционной пленкой - 100%- устройство кровельного покрытия из профилированного листа –100%- устройство каркаса фасада из профилей - 70%- утепление фасада – 40%- установка окон -30 %- устройство отмостки – 100%- устройство крыльца – 100%- облицовка фасада металлосайдингом -72%- ремонт электрооборудования – 40% |
| Основные выводы | Отставание от графика выполнения работ |
| Имеющиеся проблемы | Отставание от графика выполнения работ |
| Поручения, предложения, рекомендации |  Подрядчику ускорить выполнение работ |
| Ответственные | Галиуллин Р.Р., директор ООО «ЖилСервис» |