**Национальные проекты. Фотоконтроль-2019**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата посещения | 10.10. 2019 года |
| Проект: | Культура/Культурная среда |
| Объект | Капитальный ремонт Подгорненского сельского дома культуры по адресу: Бугульминский район, п.Подгорный, ул.Луговая, д.5 |
| Состав участников | - Гарафутдинов В.В., заместитель руководителя Исполнительного комитета Бугульминского муниципального района;  - Мубаракшин М.Ф., глава Подгорненского сельского поселения  -Ибатуллина И.П., директор МБУ «Централизованная районная клубная система» Бугульминского муниципального района;  - представители подрядной организации;  - Бажитова Ю.А., заведующая Подгорненским СДК.  **Выполнение СМР- 62%, в том числе:** |
| Выполнение графика работ на объекте | - восстановление кирпичной кладки стен - 95 %  - устройство каркаса кровли с пароизоляционной пленкой - 100%  - устройство кровельного покрытия из профилированного листа –100%  - устройство каркаса фасада из профилей - 85%  - утепление фасада – 75%  - установка окон -75%  - устройство отмостки – 100%  - устройство крыльца – 100%  - облицовка фасада металлосайдингом -80%  - ремонт системы электроснабжения – 70% |
| Основные выводы | Отставание от графика выполнения работ |
| Имеющиеся проблемы | Отставание от графика выполнения работ |
| Поручения, предложения, рекомендации | Подрядчику ускорить выполнение работ |
| Ответственные | Галиуллин Р.Р., директор ООО «ЖилСервис» |

**Капитальный ремонт Подгорненского сельского дома культуры**

**Бугульминского муниципального района. Фотоконтроль 10.10.2019г.**



**Капитальный ремонт Подгорненского сельского дома культуры**

**Бугульминского муниципального района. Фотоконтроль 10.10.2019г.**



**Капитальный ремонт Подгорненского сельского дома культуры**

**Бугульминского муниципального района. Фотоконтроль 10.10.2019г.**



**Капитальный ремонт Подгорненского сельского дома культуры**

**Бугульминского муниципального района. Фотоконтроль 10.10.2019г.**

